## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Design + Phân chia task | 2022-02-28 | 2022-03-03 | 100% | Ánh Ngọc | 2022-03-02 | 2022-03-04 | 100% | Nguyên Phi
Logo |  |  | 50% | Dev A |  | 2020-12-14 | 50% | Nhật Trường
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Dev A |  | 2020-12-14 | 100% | Nhật Trường
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Dev A |  | 2020-12-14 | 80% | Nhật Trường
Homepage | 2022-03-03 | 2022-03-11 | 100% | Ánh Ngọc
Đăng nhập + Đăng ký | 2022-03-06 | 2022-03-11 | 100% | Ánh Ngọc
Danh sách phòng ở | 2022-03-12 | 2022-03-21 | 100% | Ánh Ngọc
Chi tiết phòng ở + Danh sách tiện ích | 2022-03-21
Xác nhận và đặt chỗ + Đăng xuất
Chỉnh sửa thông tin tài khoản
Lịch sử đặt phòng + Chi tiết vé
Homepage admin
Quản lý người dùng
Quản lý vị trí
Quản lý phòng cho thuê
Quản lý đánh giá
Quản lý vé